## Slide 1
Art
AI 驱动的任务管理微信bot
用微信消息创建任务 · AI自动解析 · 闭环管理
项目立项 · 2026-05-20

## Slide 2
项目概述
Art
阿特
项目名称
微信里的
AI执行力教练
一句话介绍
自然语言建任务
AI自动解析
微信内完成闭环
核心价值
目标用户：小型团队负责人（1-10人）、身兼多职的技术管理者
差异化：微信即终端 + 多角色标签 + AI原生规划

## Slide 3
目标用户
👥
小型团队负责人
1-10人团队
需要快速记录任务
不想打开专门App
任务跨角色切换频繁
🧑‍💻
个人用户（技术管理者）
身兼多职
Team Lead + Committer + PM
每天处理跨角色任务流
需要快速捕获和智能规划

## Slide 4
关键功能点
来自评审确认
MVP
自然语言任务创建
AI 解析意图，自动提取标题、优先级、预估时长
MVP
AI 三级降级
AI分析 → 规则分析 → 返回默认意图图谱
Phase 2
子任务自动分解
复杂任务自动拆分多个子任务
MVP
截止日期 / 提醒设置
自然语言指定时间，自动创建提醒
MVP
微信消息双向同步
微信消息↔任务，双向实时同步
MVP
Web UI 查看 / 管理
按角色筛选，查看和管理所有任务

## Slide 5
技术架构
前端
Vue 3 + TypeScript + Pinia
后端
FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + SQLite (→ PostgreSQL)
AI
MiniMax (默认) · OpenAI GPT-4o (备选) · 支持多模型切换
认证
JWT Token (7200s 过期)
集成
企业微信测试号 · Phase 2: 钉钉/Slack
数据库：SQLite (Phase1) → PostgreSQL (Phase3) · JWT 认证 · Redis 缓存 (Phase3)

## Slide 6
关键里程碑
Phase 1
MVP 核心闭环
4-6 周
微信 ↔ 任务 ↔ AI 解析闭环
角色/任务 CRUD
企业微信测试号接入
Web 端任务列表
进行中
Phase 2
AI 规划智能化
4 周
AI 每日时间块规划
AI 角色自动推断
多渠道接入（钉钉/Slack）
Web UI 完善
待启动
Phase 3
外部集成 + 多用户
6 周
Linear/GitHub 集成
SQLite → PostgreSQL 迁移
Redis 缓存 + 通知队列
多租户支持
规划中

## Slide 7
关键里程碑
Phase 1
MVP 核心闭环 · Week 1-4
4-6 周 (Week 1-4)
Week 1-2: 骨架+角色/任务CRUD+微信接入
Week 3-4: AI解析+微信推送+Web列表
Week 4: MVP上线·内部测试
单测覆盖率 >70% (P0 100%)
进行中
Phase 2
AI 规划智能化 · Week 5-8
4 周
Week 5-8: AI每日规划+角色推断
AI优先级推荐·增量重规划
多渠道接入（钉钉/Slack）
Web UI 完善
待启动
Phase 3
外部集成 + 多用户 · Week 9-14
6 周
Week 9-14: Linear/GitHub集成
SQLite → PostgreSQL迁移
Redis缓存·通知队列
多租户支持·PWA适配
规划中

## Slide 8
人力预算与投资
📅
Phase 1
4周·MVP闭环 骨架+CRUD+AI+推送
🤖
Phase 2
4周·AI智能化 时间块+角色推断
🔗
Phase 3
6周·集成+多租户 Linear/GH+PG迁移
📊
总人力
总计约 392h (后端120h+前端80h)
✅
验收标准
单测>70% P0覆盖率100%
阶段流程
Phase 1(MVP)→Phase 2(AI)→Phase 3(集成)→验收上线

## Slide 9
现有问题进展
✓
API 错误处理规范
已修复：API错误响应格式+HTTP状态码约定已明确
✓
MVP 覆盖律目标
已补充：>70%（P0 100%）写入 technical-plan
✓
微信号测试号申请流程
已补充：个人测试号申请流程已写入方案
◔
Repository 模式简化
待验证：Phase 1 开发时决定（已有简化方案）
四方评审一致确认：技术栈 · 分层架构 · AI三级降级 · 数据库schema+索引 · JWT认证

## Slide 10
团队与分工
🎯
PM
项目节奏掌控 · 立项主持
🏗
Architect
技术方案把关
💻
Coder
Phase 1 开发
🔍
Reviewer
代码评审
✅
QA
测试方案执行
工作流程
PM 主持立项评审 → Architect 输出技术方案 → Coder 按 Phase 开发 → Reviewer 代码评审 → QA 测试验证

## Slide 11
下一步
技术方案 10/12 项通过，2 项有条件通过
测试方案核心框架通过，覆盖律目标待写入 technical-plan
Phase 1 开发启动：骨架 + 角色/任务 CRUD + 微信 Webhook
Phase 1 开发 · 正式启动
Art 项目组 · 2026-05-20